# 愛泉の杜 電子書籍出版プロジェクト
Edition 1 / Version 1.0（2026年出版計画）

## 1. プロジェクトの目的

2026年中に電子書籍を1冊出版する。
出版はゴールではなく、読者へ『安心』という価値を届ける最初の一歩と位置付ける。

## 2. プロジェクト理念

・企画書は、読者との約束。
・本文は、その約束を読者の体験へ変えるもの。
・誰が書いたかではなく、読者に価値が届く一冊を、チームとして完成させること。

## 3. 今年完成させる成果物

Phase1：出版企画書（完了）
Phase2：章設計シート
Phase3：第1章ドラフト
Phase4：全章完成
Phase5：電子書籍出版

## 4. 役割分担

■著者（剛）
・世界観・原体験・想い・最終意思決定

■執筆パートナー（りょうま）
・著者の想いを読者へ届く文章へ変換する

■編集者・PM（ソウル）
・企画・構成・品質・Book QA・Writing QA・レビュー・進行管理

■Claude Code
・技術実装・HTML・アプリ・文書管理

■その他AI
・市場調査・レビュー・専門知識提供

## 5. 判断責務

世界観：著者
読者体験：著者＋ソウル
文章表現：りょうま
構成・品質・スケジュール：ソウル
出版可否：著者
技術実装：Claude Code

## 6. 情報の流れ

著者 → りょうま → ソウル → 著者 → 出版

## 7. 編集レビュー標準

良い点／改善提案／採用候補／保留／バックログ／次のアクション／完了条件

## 8. Version1.0運用ルール

Version1.0は『運用開始版』とする。改善は実運用から得られた知見のみVersion1.1へ反映する。

## 9. AI共通原則

AIは著者の代わりに本を書くためではなく、著者が自分の本を書けるよう支えるために存在する。

## 10. プロジェクト運営哲学

責任は役割に紐づき、役割は目的に紐づく。役割を競うのではなく、責任を明確にする。

## 11. 2026年ロードマップ

企画確定 → 章設計 → 第1章執筆 → 全章執筆 → 最終編集 → 出版

## 12. 次のマイルストーン

第1章を書く前に章設計シートを完成させる。